## Sprint Backlog Week2
Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… |  |  |  |  | Actual Time | Volunteer List
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | No. | Name |  |  |  | Student No.
2 | Pre-Production | วิเคราะห์ requirement และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | ALL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | นายณัฐพัฒน์ แสนตรี |  |  |  | 663380012-6
|  | จัดทำ A-DAPT Blueprint | ALL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | นายยศนนท์ ดวงไข |  |  |  | 663380021-5
|  | จัดเตรียม main ให้สมาชิกพร้อม pull ไปทำงาน | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา |  |  |  | 663380212-8
| As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลระบบ Report | นายปกรณ์ จำนงค์นารถ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | นายปกรณ์ จำนงค์นารถ |  |  |  | 663380216-0
|  | พัฒนา Backend – Report Core API และ Authorization | นายยศนนท์ ดวงไข | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | นายวิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์ |  |  |  | 663380234-8
|  | พัฒนา Backend – Status & History Management | นายยศนนท์ ดวงไข | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | นางสาวกัญญาพัชร ฉายผาด |  |  |  | 663380503-7
|  | พัฒนา Backend – File Upload & Evidence | นายยศนนท์ ดวงไข | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | นางสาวพิมอัปสร แพน |  |  |  | 663380509-5
|  | พัฒนา Backend – Logging & Audit ให้เชื่อมต่อกับ Log Management จาก Sprint 1 | นายวิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
|  | พัฒนา Frontend – Passenger Report Page | นางสาวพิมอัปสร แพน | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Sprint 2
|  | พัฒนา Frontend – Passenger Report History & Status | นางสาวพิมอัปสร แพน | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | DAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | พัฒนา Frontend – Admin Report Dashboard | นายวิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Remain effort | 105 | 86 | 66 | 45 | 0
|  | พัฒนา Frontend – Admin Case Detail and Management | นางสาวกัญญาพัชร ฉายผาด | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | Ideal effort | 105 | 78.75 | 52.5 | 26.25 | 0
|  | สร้าง Test Design แบบ Robot Framework | นางสาวกัญญาพัชร ฉายผาด | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  | API Testing | นายวิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3
|  | จัดทำเอกสาร Test Report ของ Test Robot Framework | นางสาวกัญญาพัชร ฉายผาด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | จัดทำเอกสาร Test Report ของ API Testing | นายวิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบจากการทดสอบ (Bug fixes) | ALL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4
|  | ทดสอบ Deploy ระบบ report | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| As an admin, I want a log that complies to the related law. | ตรวจสอบและประเมินระบบ Audit Log เดิม | นายปกรณ์ จำนงค์นารถ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล Audit Log เพิ่มเติมให้รองรับการ export และตรวจสอบการขอ export | นายปกรณ์ จำนงค์นารถ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | พัฒนา Audit Log Management Service (Audit Log Core Service, Log Search & Filter API, Access Control สำหรับระบบ Log) | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | พัฒนา Log Integrity & Compliance Service (Log Integrity Verification ด้วย Hash / Checksum, Read-only และ Anti-Tampering Mechanism) | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | พัฒนา Log Export & Tracking Service (Log Export API รองรับ PDF / CSV / JSON, ระบบติดตามและอนุมัติการ Export Log) | นายปกรณ์ จำนงค์นารถ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | กำหนดมาตรฐาน Timestamp & Metadata สำหรับ Audit Log | นายปกรณ์ จำนงค์นารถ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | พัฒนา Admin Log Dashboard เพิ่มเติม | นายณัฐพัฒน์ แสนตรี | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1
|  | พัฒนา Log Search & Export Management UI | นายณัฐพัฒน์ แสนตรี | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Sprint 2
|  | Implement Read-only Log Storage | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Team Velocity | 105
|  | Implement File Integrity Validation | นายปกรณ์ จำนงค์นารถ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Implement Timestamp & Metadata Standard | นายปกรณ์ จำนงค์นารถ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | สร้าง Test Design แบบ Robot Framework | นายยศนนท์ ดวงไข | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  | API Testing | นายณัฐพัฒน์ แสนตรี | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | จัดทำเอกสาร Test Report ของ Test Robot Framework | นายยศนนท์ ดวงไข | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | จัดทำเอกสาร Test Report ของ API Testing | นายณัฐพัฒน์ แสนตรี | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบจากการทดสอบ (Bug fixes) | ALL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
|  | ทดสอบ Deploy ระบบ report | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| Post-Production | จัดทำ User Acceptance Test (UAT) | ALL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4
|  | จัดทำ Policy และเพิ่มลงใน Website | นางสาวพิมอัปสร แพน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | แก้ไข Adapt Blueprint | ALL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | Deploy Frontend & Backend | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | ทดสอบการใช้งานผ่าน URL ที่ได้รับ (ภายในและผ่าน VPN) | ALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | จัดทำเอกสาร User Manual | นางสาวพิมอัปสร แพน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | จัดทำ Change Log , AI Declearation ของ Sprint | ALL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | ตรวจสอบความครบถ้วนของ GitHub Repository และ Merge งานเข้าสู่ main branch | ALL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | จัดเตรียม สไลด์นำเสนอ พร้อมนัดแนะงาน | ALL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | 105 | [5 empty] | 95