## Sprint Backlog Week3
Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… |  |  |  |  | Actual Time | Volunteer List
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | No. | Name |  |  |  | Student No.
3 | Pre-Production | [System / Analysis] วิเคราะห์ requirement และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | ALL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | นายณัฐพัฒน์ แสนตรี |  |  |  | 663380012-6
|  | [Doc] จัดทำ A-DAPT Blueprint | ปกรณ์ จำนงค์นารถ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | นายยศนนท์ ดวงไข |  |  |  | 663380021-5
|  | [Doc] ทำการแก้ไข User Manual (.md) ให้ถูกต้อง | นางสาวพิมอัปสร แพน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา |  |  |  | 663380212-8
|  | [System / Analysis] ออกแบบ Database Schema และ API Structure สำหรับ Report System | ยศนนท์ ดวงไข | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | นายปกรณ์ จำนงค์นารถ |  |  |  | 663380216-0
|  | [QA] จัดเตรียม main ให้สมาชิกพร้อม pull ไปทำงาน | ALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | นายวิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์ |  |  |  | 663380234-8
| As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | [Backend] ปรับโครงสร้าง Database Schema ของ Report System | ยศนนท์ ดวงไข | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | นางสาวกัญญาพัชร ฉายผาด |  |  |  | 663380503-7
|  | [Backend] พัฒนา Backend Validation ให้ผู้ใช้ต้องอยู่ใน Trip นั้นจริงก่อนทำการ Report | ยศนนท์ ดวงไข | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | นางสาวพิมอัปสร แพน |  |  |  | 663380509-5
|  | [Backend] ปรับโครงสร้างการแสดงผล Report จาก User List เป็น Trip-based Report | ยศนนท์ ดวงไข | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | [Backend] เพิ่ม API ดึงรายชื่อผู้ร่วมเดินทางใน Trip | ยศนนท์ ดวงไข | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sprint 3
|  | [Backend] พัฒนา Backend API สำหรับดึง Report ตาม Trip | ยศนนท์ ดวงไข | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | DAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | [Frontend] ปรับ UX/UI หน้า Passenger Report ให้เลือก Report จาก Trip ที่เกิดเหตุ | นายวิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Remain effort | 100 | 87 | 70 | 45 | 0
|  | [Backend] เพิ่ม Timestamp สำหรับข้อมูลที่ถูก Report เพิ่มเติม | ยศนนท์ ดวงไข | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ideal effort | 100 | 75 | 50 | 25 | 0
|  | [Backend] พัฒนา Backend – Report Update API สำหรับเพิ่มข้อมูลใน Report เดิม | ยศนนท์ ดวงไข | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | [Admin Frontend] พัฒนา UI ให้สามารถดูรายชื่อผู้ใช้ใน Trip และ Report ที่เกี่ยวข้อง | กัญญาพัชร ฉายผาด | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1
|  | [Admin Frontend] พัฒนา Admin Case Detail Page สำหรับแต่ละ Report แสดงข้อมูล Report ของแต่ละผู้ใช้ใน Trip รวมถึง Report Update และ Timestamp | กัญญาพัชร ฉายผาด | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1
|  | [Backend] พัฒนา Report Status Management (Pending / Under Review / Resolved / Rejected) | ยศนนท์ ดวงไข | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | [Admin Backend] พัฒนา API สำหรับ Admin ในการเปลี่ยนสถานะ Report และ พัฒนา API สำหรับดึง Report ทั้งหมดสำหรับ Admin Dashboard | ยศนนท์ ดวงไข | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | [Admin Frontend] พัฒนา Feature สำหรับ Admin จัดการ Report แต่ละใบ | กัญญาพัชร ฉายผาด | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1
|  | [QA] จัดเตรียม Test Case ที่ควรมีทั้งหมด แล้วสร้างไฟล์ Test | กัญญาพัชร ฉายผาด | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5
|  | [QA] ทำ API Test ในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา | ยศนนท์ ดวงไข | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| As a driver, I want to report incidents to the admin and get the update on the filed case. | [System / Analysis] ตรวจสอบจุดที่ต้องเพิ่มเพื่อให้ Driver ใช้งานระบบ Incident Report ได้ | ALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | [Backend] เพิ่มระบบ Incident Report เพื่อรองรับการแจ้งเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุในเส้นทาง | ยศนนท์ ดวงไข | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | [Frontend] พัฒนา Frontend – Driver Incident Report Page ให้ Driver สามารถ Report เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ Admin ได้ | ณัฐพัฒน์ แสนตรี | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | [Frontend] พัฒนา Driver Incident Report History Page ให้ Driver สามารถดู Incident Report และสถานะเคสของตนเองได้ | ณัฐพัฒน์ แสนตรี | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | [Admin Frontend] ปรับ Admin Dashboard ให้สามารถแสดง Incident Report ที่มาจาก Driver และสามารถจัดการได้ | กัญญาพัชร ฉายผาด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Sprint 3
|  | [QA] เพิ่ม Test Case สำหรับ Driver Incident Report Scenario | ยศนนท์ ดวงไข | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | Team Velocity | 103
|  | [QA] ทำ API Testing สำหรับ Driver Incident Report | ยศนนท์ ดวงไข | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. | [System / Analysis] ออกแบบ Database Schema สำหรับ Review System | ปกรณ์ จำนงค์นารถ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | [Backend] พัฒนา Backend API สำหรับการเปลี่ยนสถานะ Trip เป็น Completed | ปกรณ์ จำนงค์นารถ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | [Backend] พัฒนา Backend Validation ให้ Trip ต้องเป็น Completed ก่อนจึงสามารถ Review ได้ | ปกรณ์ จำนงค์นารถ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | [Frontend] พัฒนา UI สำหรับแสดงสถานะ Trip (Active / Completed) | นางสาวพิมอัปสร แพน | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3
|  | [Frontend] พัฒนา UI แสดง Trip ที่เสร็จสิ้นแล้วในหน้า Trip History | นางสาวพิมอัปสร แพน | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3
|  | [Backend] ปรับ Database Schema สำหรับ Review System | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | [Backend] พัฒนา Backend API สำหรับสร้าง Review | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | [Backend] พัฒนา Backend Logic ให้ Passenger สามารถ Review ได้เพียงครั้งเดียวต่อ Trip | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | [Backend] พัฒนา Backend Validation ให้ Review ได้เฉพาะ Trip ที่ตนเองเข้าร่วม | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | [Frontend] พัฒนา Passenger Review Page สำหรับให้คะแนนและเขียนความคิดเห็น | นางสาวพิมอัปสร แพน | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | [Frontend] เพิ่มปุ่ม Review ใน Trip History เมื่อ Trip Completed | นางสาวพิมอัปสร แพน | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | [Frontend] พัฒนา Passenger Review History Page | นางสาวพิมอัปสร แพน | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | [Backend] พัฒนา API สำหรับ Review ของ Driver | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | [Frontend] แสดงคะแนนเฉลี่ยและ Review ของ Driver ในหน้า Profile | นางสาวพิมอัปสร แพน | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | [Admin Backend] พัฒนา API สำหรับ Admin ในการดู Review ทั้งหมด | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | [Admin Frontend] พัฒนา Admin Dashboard สำหรับตรวจสอบ Review | กัญญาพัชร ฉายผาด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3
|  | [QA] จัดเตรียม Test Case สำหรับ Trip Completion และ Review System | นายวิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | [QA] สร้าง Test File สำหรับระบบ Review | นายวิสิษฏ์ ศรีอดิศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4
|  | [QA] ทำ API Testing สำหรับ Review API | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
| As an admin, I want a log that complies to the related law. | [Backend] เพิ่มเติม Log ทั้งหมด ใน Item ที่ทำใน Sprint นี้ | ปกรณ์ จำนงค์นารถ , นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
[Backend] พัฒนา Logging สำหรับเหตุการณ์ Update Report
[Backend] พัฒนา Logging สำหรับเหตุการณ์ Change Report Status โดย Admin
[Backend] พัฒนา Logging สำหรับเหตุการณ์ Create Review
[Backend] พัฒนา Logging สำหรับเหตุการณ์ Create Report
[Backend] พัฒนา Logging สำหรับเหตุการณ์ Trip Completion
|  | [QA] สร้าง Test File สำหรับระบบ Log ที่เหลือ | ยศนนท์ ดวงไข | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | [QA] ทำ API Testing สำหรับ Log ที่เหลือ | ยศนนท์ ดวงไข | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | [QA] ทดสอบการบันทึก Log สำหรับเหตุการณ์สำคัญทั้งหมด | ยศนนท์ ดวงไข | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | [QA] ตรวจสอบความเรียบร้อยตาม Definition of Done เพื่อให้ส่งมอบงานถูกต้อง | ปกรณ์ จำนงค์นารถ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| Post-Production | [QA] Bugs Fix | ALL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  | [QA] จัดทำ User Acceptance Test (UAT) | ALL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6
|  | [Doc] ตรวจสอบความถูกต้อง Policy ใน website | นางสาวพิมอัปสร แพน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | [Doc] แก้ไข Adapt Blueprint | ALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | [Doc] จัดทำเอกสาร User Manual | นางสาวพิมอัปสร แพน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | [Doc] จัดทำ Change Log , AI Declearation ของ Sprint | ALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | [QA] ตรวจสอบความครบถ้วนของ GitHub Repository และ Merge งานเข้าสู่ main branch พร้อม Deploy | นายธนวัฒน์ เอื้อศิริประชา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | [Doc] จัดเตรียม สไลด์นำเสนอ พร้อมนัดแนะงาน | ALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 100 | [5 empty] | 103